山东科技大学杰出青年科学基金管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为促进青年科技人才成长，培养造就一批国家层次的优秀学术带头人，吸引、鼓励国内外优秀青年人才到我校工作，加速我校高层次人才队伍建设，特设立山东科技大学杰出青年科学基金（以下简称“杰出青年科学基金”），并制订本办法。

第二条  杰出青年科学基金用于资助我校优秀青年科研工作者进行基础研究和应用基础研究，重点资助在理论或技术上有重大创新和突破、对科技进步和经济发展做出突出贡献的杰出青年科研人才。

第三条  杰出青年科学基金作为承担国家、省部级重大基础研究或应用基础研究计划人才的“孵化器”，其主要培养目标是：使获资助者能够成长为承担山东省杰出青年科学基金、国家杰出青年科学基金、国家级科技计划项目的负责人，或能够成长为获得国家、省部高等级科技奖励的首位完成人员。

第四条  杰出青年科学基金管理工作遵循“统一组织、专家评审、公平公正、择优支持”的原则。

第五条  杰出青年科学基金从学校行政事业费中列支，资助标准为科技类每项15万元、社科类每项10万元，分年度拨付。资助期限一般为三年。作为第一申请人只能获得一次本基金资助。

第六条  科研处负责杰出青年科学基金项目的组织与管理。

第二章  申  请

第七条  杰出青年科学基金申请者应具备以下基本条件：

1、思想品德高尚，具有良好的学风和学术道德；

2、申报当年1月1日未满36周岁；

3、具有博士学位、高级专业技术职务；

4、近5年取得重要科研成果。作为项目负责人承担国家级科研项目1项；以第一作者（或通讯作者）发表论文，并被SCI、SSCI、A&HCI、EI、CSSCI等收录、或被《新华文摘》、中国人民大学报刊复印资料全文转载论文10篇以上。

第八条  杰出青年科学基金申请每年受理一次。

第九条  申请者需填写《山东科技大学杰出青年科学基金申请书》，经所在学院（校区）审议、行政工作负责人签署意见后，统一报科研处。

第三章  评  审

第十条  科研处负责对申请者提供的材料进行形式审查。

第十一条  科研处负责组织评审工作，以答辩评审的方式进行。

第十二条  杰出青年科学基金拟资助者名单将通过校园网公示。公示期为七个工作日。科研处负责公示异议的受理工作。

第十三条  批准立项后，获资助者须与学校签订《山东科技大学杰出青年科学基金项目计划任务书》，明确研究内容、预期目标及标志性成果等。

第四章  实施与结题

第十四条  获资助者所在单位应积极整合本单位科技资源支持项目负责人开展工作，在科研条件、学术交流等方面采取特殊政策予以支持，确保研究工作的顺利开展，并检查、督促项目的实施。

第十五条  获资助者不得更换项目负责人，资助经费不得转让或挪用。如获资助者调离我校，应及时撰写阶段工作总结，经所在单位签署意见后，报送科研处审核；已拨经费的剩余部分退回，未拨经费终止拨付。

第十六条  获资助者应于资助计划实施的次年开始，认真撰写年度进展报告，不按时提交年度进展报告的，暂停经费使用和下年度经费拨付。

第十七条  获资助者发表、出版与杰出青年科学基金资助有关的论文、著作以及鉴定、上报成果等，均应标注“山东科技大学杰出青年科学基金资助”字样。

第十八条  结题时，获资助者达到山东省自然科学杰出青年基金申报条件，即近5年内取得的重要科技创新成果具备下列条件之一：

1、以第一或通讯作者在《Science》、《Nature》等权威学术期刊上发表论文，或被SCI、SSCI、A&HCI、EI、CSSCI、ISTP等检索机构收录，被《新华文摘》、中国人民大学报刊复印资料全文转载20篇以上论文；

2、作为项目负责人承担过2项以上国家基金面上项目或1项国家“863”计划项目、国家“973”课题、国家科技支撑计划课题；

3、作为前两位完成人获得国家科技奖，或作为首位完成人获得省部级二等奖及以上科技奖励至少1项；

4、作为首位完成人取得2项以上授权国家发明专利，并通过科技成果转化创造了重大的经济社会效益。

第十九条  对于不能按期结题者，应提出延期申请，说明不能按期完成项目计划的原因和延长时间，经所在单位同意后，于应结题前一个月报送科研处。延期时间最长不超过1年。在项目延期期间，项目负责人应继续报送年度进展报告，且不能申请限额科研项目。

第二十条  由于个人原因项目未能结题者，停止拨款并追回剩余经费，三年内不能申请限额科研项目。性质严重者，按学校有关规定处理。

第二十一条  项目研究结束后，获资助者应向科研处提交结题报告并附主要论文、专利、专著以及所获科技奖励等有关成果材料，科研处组织验收，并公布验收结果。

第五章  经费使用

第二十二条  杰出青年科学基金资助经费一次核定、分年度拨付，单设账号，专款专用。

第二十三条  经费按纵向科研经费管理使用，由科研处负责人签字后报销。

第二十四条  项目完成后，所余经费留在项目组，作为后续研究经费。

第六章  附  则

第二十五条  本办法由科研处负责解释。

第二十六条  本办法自发布之日起施行。